## Hoja1
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registrar Proveedor | Conocer datos del proveedor | Saber los tipos de proveedores que tengo | Administrador | El sistema debe pedir los datos del proveedor como: Nombre, cédula, dirección y teléfono. | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Ingreso del proveedor de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro Proveedor
REQ002 | Registro de entrada de productos | Ingreso al sistema de los productos entrantes | Llevar un registro de los productos que entran | Administrador | El sistema debe solicitar datos del producto: Codigo, nombre, descripcion, cantidad, precio y ganancia. | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Ingreso de los productos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de producto entrante
REQ003 | Registro de salidad de productos | Conocer los productos que salen | Llevar un registro de los productos que salen | Administrador | El sistema debe registrar la cantidad de productos vendidos y descontar del inventario los productos que se vendio | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Registro de los productos vendidos de forma exitosa. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Registro de producto vendido
REQ004 | Produccción de informe | Control de inventario y ganancias | Saber las ventas de mi negocio | Administrador | El sistema debe generar un informe de cuantos productos entran y salen con sus ganancias | GR 02 | <2 hr | 2022-11-23 | Alta | En proceso | Registro de inventario y ganancias. | Se deben llenar todos los campos correspondientes. | Control de inventario y ganancias